## Backlog del Proyecto
Épica | Historia de Usuario (HU) | Descripción | Prioridad
Gestión de Parámetros | HU1.1 | Como usuario, quiero ingresar la capacidad del reservorio para que el sistema la use en los cálculos. | Alta
| HU1.2 | Como usuario, quiero ingresar el nivel actual del agua, el área de captación y la lluvia esperada. | Alta
| HU1.3 | Como usuario, quiero definir el intervalo horario de lluvia para una simulación realista. | Alta
Simulación del Nivel | HU2.1 | Como sistema, necesito simular el nivel del agua usando métodos numéricos. | Alta
| HU2.2 | Como sistema, debo considerar el caudal de salida y volumen de entrada para la simulación. | Media
Alertas y Recomendaciones | HU3.1 | Como sistema, quiero emitir una alerta si se prevé un desbordamiento. | Alta
| HU3.2 | Como sistema, quiero recomendar el mejor momento para vaciar el tanque. | Media
Visualización y UX | HU4.1 | Como usuario, quiero una interfaz web clara para ingresar datos. | Alta
| HU4.2 | Como usuario, quiero visualizar gráficamente la simulación del nivel de agua. | Media
Integración con Octave | HU5.1 | Como backend, quiero enviar los datos al script de Octave. | Alta
| HU5.2 | Como sistema, quiero recibir y procesar los resultados del cálculo en Octave. | Media
Validación y Seguridad | HU6.1 | Como sistema, quiero validar los datos de entrada para evitar errores. | Alta
| HU6.2 | Como desarrollador, quiero usar modelos validados para garantizar precisión en los cálculos. | Media

## Sprint 1
ESTADO
Epica | Historia de Usuario | Tareas | Responsable | Prioridad | Pendiente | En curso | Terminado
Preparación del proyecto | HU0.1 | Definición del problema y justificación. | Product Owner | Alta |  | 1
| HU0.2 | Ingeniería de requisitos: Casos de uso, requerimientos funcionales y no funcionales. | Scrum Master | Alta |  | 1
| HU0.3 | Backlog inicial del proyecto. | Product Owner | Alta |  | 1
| HU0.4 | Diseño preliminar de la arquitectura y tecnologías a usar. | Devs | Alta |  | 1
| HU0.5 | Primera versión del repositorio de código. | Product Owner | Alta |  | 1